## Sheet1
产品 | 袁廷汉-源代码-理财精灵需求分析说明书
|  |  | 负责人 | 预计完成时间 | 状态(未启动/进行中/结束)
前台
| 登陆 |  | 熊彪 | 2017-10-19 | 结束
| 注册 |  | 熊彪 | 2017-10-19 | 结束
| 提现 |  | 林海 | 2017-10-18 | 结束
| 关于我们，信息披露页面的编写 |  | 郑扬 | 2017-10-19 | 进行中
| 首页时间动态显示 |  | 熊彪 | 2017-10-19 | 进行中
| 我要出借相关页面 |  | 韩嘉欣 | 2017-10-19 | 结束
| 我要借款相关页面 |  | 韩嘉欣 | 2017-10-19 | 进行中
| 管理员相关页面 |  | 赵宇 | 2017-10-19 | 进行中
后台
用户管理模块
|  | 删除用户 | 张文亮 | 2017-10-20 | 进行中
|  | 修改用户状态 | 林海 | 2017-10-20 | 进行中
|  | 修改用户角色 | 袁廷汉 | 2017-10-20 | 进行中
|  | 查看用户 | 袁廷汉 | 2017-10-20 | 进行中
|  | 信息统计 | 暂无 | 2017-10-17 | 未启动
|  | model的编写 | 袁廷汉、林海 | 2017-10-18 | 结束
|  | 登录 | 林海 | 2017-10-19 | 结束
|  | 注册 | 袁廷汉 | 2017-10-20 | 结束
角色管理
|  | 修改角色权限 | 暂无 | 2017-10-19 | 未启动
|  | 查看角色权限 | 暂无 | 2017-10-19 | 未启动
|  | 信息统计 | 暂无 | 2017-10-19 | 未启动
里程碑:23